## Sheet1
BẢNG KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN CUỐI KÌ CTDL: GIẢI SUDUKU
STT | Tên công việc | Lê Minh Tiến | Võ Minh Hiếu | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ
1 | Tìm hiểu về các stack | x | x | 17/09/2018 | 23/09/2018 | Hoàn thành(20/09/2018)
2 | Viết hàm kiểm tra trùng | x |  | 23/09/2018 | 30/09/2018 | Hoàn thành(20/09/2018)
3 | Viết nút undo, redo, reset bằng stack | x | x | 30/09/2018 | 2018-07-10 | Hoàn thành (5/10/2018)
4 | Viết hàm giải cho ma trận | x | x | 30/09/2018 | 2018-07-10 | Trể hẹn
5 | Thêm từng level cho game |  | x | 2018-07-10 | 14/10/2018
6 | Tạo 1 nút cho phép người chơi có thể ghi nháp(kèm xóa) | x |  | 2018-07-10 | 14/10/2018
7 | Thêm hàm tính thời gian cho game |  | x | 30/09/2018 | 2018-07-10 | Hoàn thành (5/10/2018)
8 | Làm giao diện trên web | x |  | 14/10/2018 | 21/10/2018 | Trước dự kiến( 04/10/2018)
9 | Lưu tên người chơi |  | x | 14/10/2018 | 21/10/2018
10 | Test game và sửa lỗi | x | x | 21/10/2018 | 28/10/2018
11 | Viết báo cáo | x | x | 21/10/2018 | 28/10/2018
12 | Soạn powerpoint để thuyết trình | x | x | 21/10/2018 | 28/10/2018