## Sheet1
STT | Tên công việc | Tiến | Hiếu | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến
1 | Tìm hiểu về các stack | x | x | 2018-09-17 | 2018-09-30
2 | Viết nút undo, redo, reset bằng stack | x | x | 2018-10-01 | 2018-10-07
3 | Viết hàm kiểm tra trùng | x |  | 2018-09-17 | 2018-09-23
4 | Viết hàm giải cho ma trận | x | x | 2018-10-07 | 2018-10-14
5 | Thêm từng level cho game |  | x | 2018-10-15 | 2018-10-21
6 | Thêm hàm tính thời gian cho game |  | x | 2018-10-15 | 2018-10-21
7 | Tạo 1 nút cho phép người chơi có thể ghi nháp(kèm xóa) | x |  | 2018-10-15 | 2018-10-21
8 | Làm giao diện trên web | x |  | 2018-10-15 | 2018-10-21
9 | Lưu tên người chơi |  | x | 2018-10-15 | 2018-10-21